Antrag zur Förderung eines Kleinprojektes im Dispositionsfonds

Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit

Freistaat Bayern – Tschechische Republik Ziel ETZ 2014–2020

Žádost o podporu malého projektu z Dispozičního fondu

Program přeshraniční spolupráce

Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

| Projektbeginn / Začátek realizace projektu: | 26. 04. 2018 |
| --- | --- |
| Projektende / Konec realizace projektu: | 26. 10. 2019 |

- Popis projektu:

Jedním z cílů Jihočeského kraje je podpora jím zřizovaných škol. Často chybějící finanční a organizační zázemí je překážkou v navázání, respektive udržování přeshraničních kontaktů. Školy by mnohdy rády uskutečnily setkání, což však z výše uvedených důvodů často nejde. Právě tento problém řeší náš projekt, s jehož pomocí by bylo možné tyto stávající či nové kontakty finančně podpořit. Konkrétně se jedná o následující školy, které mají zájem o účast na projektu:

- Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Vimperk, Pivovarská 69 a Johannes-Gutenberg-Gymnasium Waldkirchen

- Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 a Gymnasium Freyung

- Základní škola Třeboň, Na Sadech 375 a Staatliche Realschule Freyung

- Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola a Realschule Grafenau

- Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567 a Hotel und Tourismusschule Grafenau

- Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 a Fachoberschule Waldkirchen

Projekt si klade za cíl rozvoj jazykových kompetencí na obou stranách hranice, rozvoj mezinárodní kompetence, zvýšení povědomí o společné historii a podporu ekologie obou regionů. Školy by si na  základě svého zaměření a zájmu zvolily v rámci každého setkání jeden z cílů za prioritní.

V rámci projektu se uskuteční vzájemné návštěvy škol, kulturních zařízení, společná setkání mající za  cíl odstranit jazykovou bariéru.

- Společná realizace:

V rámci projektu se uskuteční čtyři vzájemná setkání partnerských škol, dvě na české a dvě na bavorské straně. Každá škola zapojí průměrně 23 žáků a 2 pedagogy v rámci každého setkání. Tato setkání bude koordinovat ZVaS společně s Úřadem zemské vlády okresu Freyung-Grafenau. Příprava a vlastní realizace společných setkání však budou v kompetenci jednotlivých škol.

Realizace návštěv:

1. návštěva – září/říjen 2018 – bavorské školy navštíví jihočeské školy

2. návštěva – únor/březen 2019 – jihočeské školy navštíví bavorské školy

3. návštěva – květen/červen 2019 – bavorské školy navštíví jihočeské školy

4. návštěva – září/říjen 2019 – jihočeské školy navštíví bavorské školy